## Sheet1
Cohort 4.2 - Capstone Project Time Line | Preliminary |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 |  |  | DEADLINE
| 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09
Preliminary Day | 2020-11-13: Design Research; 2020-11-14: Design Research Figma; 2020-11-15: Figma Final Designs
ERD | 2020-11-14: Projected; 2020-11-15: Projected
|  | Actual | Actual
Design | 2020-11-16: Projected; 2020-11-17: Projected; 2020-11-18: Projected
|  |  |  | Actual | Actual | Actual
FlowChart | 2020-11-19: Projected; 2020-11-20: Projected
[7 empty] | Actual | Actual
Establish Rules and Standards | 2020-11-20: Projected
Actual
Coding - Database Setup | 2020-11-21: Projected
Actual
Coding | 2020-11-22: Projected; 2020-11-23: Projected; 2020-11-24: Projected; 2020-11-25: Projected; 2020-11-26: Projected; 2020-11-27: Projected; 2020-11-28: Projected
[10 empty] | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual
CSS/Bootstrap | 2020-11-29: Projected; 2020-11-30: Projected; 2020-12-01: Projected
[17 empty] | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual
Testing Polishing / Validation | 2020-12-02: Projected; 2020-12-03: Projected; 2020-12-04: Projected
[20 empty] | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual
Documentation | 2020-12-04: Projected; 2020-12-05: Projected
[24 empty] | Actual | Actual | Actual
Presentation Preparation
[24 empty] | Projected | Projected
Actual